Паспорт практики.

- Название практики: Интеллектуальная система для оптимизации сбора почтовой корреспонденции.

- Приоритетное направление: интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы.

- Ключевая идея практики: создание продукта от идеи до макета. Идея заключается в установке в каждый почтовый ящик недорогого устройства, которое будет отправлять сигнал на специализированный интернет-сервис о наличии письма. Сервис же в свою очередь сможет указать почтовые ящики, в которых есть корреспонденция и проложить кратчайший маршрут мимо всех почтовых ящиков. Таким образом, отпадёт необходимость дважды в день объезжать все почтовые ящики (существующий на данный момент способ сбора корреспонденции). Это позволит уменьшить материальные затраты и освободить сотрудников от нерационального использования рабочего времени. Конечным продуктом практики будет собранный макет почтового ящика с установленным в него электронным устройством, позволяющим реализовать поставленную задачу. Так же будет разработан демонстрационный интернет-ресурс, позволяющий оценить работоспособность идеи. Автор проекта в процессе реализации самостоятельно исследует вопросы работы Почты России, занимается поиском необходимых для реализации проекта материальных ресурсов, изучает работу «интернета вещей», разрабатывает принципиальную схему устройства, занимается созданием необходимого программного обеспечения, самостоятельно работает над разработкой и изготовлением макета почтового ящика

- Актуальность практики: В стране остро ощущается нехватка технических специалистов от рабочего до инженера. Последние десятилетия в стране отсутствует чёткая система подготовки специалистов всех производственных звеньев. Особенно остро ощущается нехватка грамотных инженеров. Поэтому привлечение талантливых детей к техническому творчеству будет способствовать их профессиональной ориентации и в дальнейшем осознанному поступлению в технические ВУЗы. Уникальность практики заключается в использовании мощной производственно-технической базы под руководством специалистов, имеющих соответствующее образование и огромный опыт работы, как в техническом, так и в педагогическом   плане.

- Цель практики: Разработка интеллектуальной системы для оптимизации сбора почтовой корреспонденции.

Цель педагогической практики: Усовершенствование и закрепление приобретённых теоретических знаний и навыков научно-исследовательской деятельности; формирование мотивации учащихся к инженерной деятельности.

Задачи практики: Развить у учащегося начальные инженерные способности. Мотивировать его к дальнейшему выбору соответствующей инженерной профессии. Научить учащегося практическим навыкам работы на сложном современном оборудовании.

- Для кого практика: для одарённого ребёнка 17 лет, знающего основы электроники и программирования микроконтроллеров, умеющего самостоятельно обучаться.

- Кто участвует в реализации практики: педагоги Центра детского творчества и ЦМИТ «ИнТехно».

- Инженерный проект.

- Этапы и содержание профессиональных действий: поиск идеи для проекта, продумывание технологического процесса разработки и изготовления продукта, подготовка необходимых материалов для осуществления задуманного проекта, работа в соответствующих конструкторских программах, работа на оборудовании радиолаборатории и производственного участка ЦМИТ «ИнТехно», разработка технической документации проекта для участия в НПК и конкурсах, защита проекта на НПК и конкурсах различного уровня.

Схема для описания этапов и содержания профессиональных действий

| Название этапа | Содержание этапа | Сроки этапа | Деятельность педагога | Деятельность учащегося | Используемые ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поиск идеи для проекта |  | Декабрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. | Анализ полученной информации | Работа с информационными ресурсами. | Информационные: сбор информации учащимся о работе Почты России. 2ГИС, Сайт Почты России, Яндекс-карты Организационные ресурсы: работа с одарёнными детьми с отслеживанием результата. Кадровые ресурсы: педагог высшей квалификационной категории. Материально-технические ресурсы: Лаборатория «Радиоэлектроники» и ЦМИТ «ИнТехно». Методические ресурсы: «Положениео Всероссийском конкурсе лучших практик…», Авторская сертифицированная программа «Радиоэлектроника». |
| Разработка технологии изготовления проекта |  | Одно- два занятия | Контроль деятельности учащегося. | Разработка последовательности изготовления проекта. |  |
| Поиск необходимых материальных ресурсов |  | По мере необходимости | Помощь учащемуся в поисках материально-технических ресурсов | Поиск материалов, заказ комплектующих. |  |
| Работа над созданием макета устройства | Изготовление действующего макета. | Октябрь 2022 – февраль 2023 гг. | Контроль, консультации, корректировка результатов. | Работа в «Компас-3D», изготовление необходимых деталей на лазерном станке и 3Dпринтере, работа с монтажно-измерительным оборудованием в «Лаборатории радиоэлектроники». |  |
| Написание программного обеспечения |  | Декабрь 2022 г. | Поскольку педагог не является специалистом в программировании, его роль сводится к наблюдению за процессом и получением конечного результата. | Создание управляющей программы. |  |
| Разработка технической документации |  | Ноябрь- декабрь 2022 г. | Контроль и помощь в работе над документацией. | Написание пояснительной записки для НПК и создание презентации. |  |
| Защита проекта | Выступление на НПК и участие в Конкурсах. | Февраль 2023 г. и далее в соответствии с планами проведения различных НПК и Конкурсов. | Моральная поддержка учащегося | Выступление на НПК |  |
| Подведение итогов | Обсуждение результатов затраченных усилий. | Май 2023 г. | Оценка результатов деятельности учащегося и педагога. | Самоанализ деятельности. |  |

- Базовой педагогической технологией образовательной практики

является  проектная технология, ориентированная на решение проблемы.

Алгоритм работы над проектом:

- Определение темы проекта. Временной ресурс невозможно ограничить чёткими рамками. Творческий процесс отличается от механической работы по заранее установленным шаблонам.

- Составление графика работы над проектом. Одно-два занятия.

- Анализ и контроль процесса выполнения проекта. В течение всего времени работы над проектом. Конкретное время работы над проектом можно указать только условно – с начала сентября до начала февраля (до ближайшей НПК). Точное время работы зависит от множества причин: от наличия вдохновения до времени, затраченного на поиск, покупку и доставку необходимых компонентов.

- Оформление проекта. 4-5 занятий

- Организация и проведение предзащиты проекта. Два-три занятия.

- Доработка проекта. Как правило, необходимость в доработке проекта возникает после отправки технической документации на НПК «Эврика», так как в процессе работы над проектом возникают непредвиденные трудности и на первое место выходит задача разработки технической документации и создание внешнего вида макета. А после отправки документации наступает время приведения макета в работоспособное состояние.

- Подведение итогов проекта. Одно занятие, на котором автор проекта самостоятельно объективно оценивает результаты своего труда и возможности для усовершенствования проекта.

- Учащийся научился анализировать информацию, генерировать идею, определять условия для реализации проекта, составлять алгоритм действий, объективно оценивать результаты своей деятельности. Приобрёл навыки сбора и обработки информации, работы на оборудовании, публичного выступления.

- Воспитательный потенциал образовательной практики. Развитие навыков межличностного взаимодействия. Воспитание культуры производства.

- Площадка  реализации:	«Лаборатория радиоэлектроники» центра детского творчества и ЦМИТ «ИнТехно». Наличие конструкторского бюро с компьютерами, позволяющими работать в профессиональных программах. Наличие специализированной «Лаборатории радиоэлектроники, укомплектованной соответствующим оборудованием. Производственный участок со станками, оборудованием и инструментом, позволяющим реализовать идеи.

- Описание типов получаемых участниками практики образовательных и социальных результатов: компетенции, пробы, продукты, опыт и т.д.: Развитие навыков работы с программой «Компас 3D» (разработка 2D чертежей и 3D моделей макета), опыт работы на высокотехнологичном оборудовании (станок лазерной резки, 3D принтер), получение конечного осязаемого продукта (макет почтового ящика с установленной электроникой, перередающий соответствующие сигналы на интернет-сервер).

- Как проверяется достижение описанных выше результатов? Представление конечного продукта на различных НПК, конкурсах. Публикация статей в научных изданиях. Уровень освоения программы определяется по возможности ребёнка  самостоятельно, без помощи педагога, разрабатывать чертежи и модели. При работе на оборудовании так же проверяется возможность самостоятельной работы. Конечный результат проверяется на действующем макете устройства (проверка работоспособности, заявленных функций, качества изготовления макета и программного обеспечения).

- Цифровые  следы  реализации  образовательной  практики  (в  виде ссылок на информационные ресурсы). Электронная библиотека научных изданий «eLibrary», публикация результатов выступлений на НПК и конкурсах, осуществляемых организаторами.

(Указать конкретные ссылки, по которым можно посмотреть этапы реализации практики в данный момент невозможно, так как ближайшая  НПК состоится в феврале текущего года, а публикация в сборнике статей будет не раньше июля 2023 года).

- Дефициты развития практики (чего не хватает, на что есть запрос). Материально- технического обеспечения.

- Как  практика  прописана  в  дополнительной  общеобразовательной программе (в каких темах, разделах, модулях)? В программе отведено 180 часов на практическую работу. В рамках этих часов дети выполняют проекты разной степени сложности в зависимости от их уровня знаний, умений и навыков.